## Risk Register
ID | Nombre del Riesdo | Breve Descripción | Categoría | Probabilidad | Val. | Impacto | [8 empty] | Impacto | 0.5 | Respuesta al Riesgo | Estrategia
[6 empty] | Presup. | Val | Planific. | Val | Alcance | Val | Calidad | Val | Val |  | Priorización
1 | Riesgo de seguridad | El sistema creado por los desarrolladores para la gestión de comercio tiene múltiples vulnerabilidades creando así una seguridad poco eficaz. | Técnico, Tecnología y Calidad | Alta | 0.7 | Alto | 0.55 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | Crítico | 0.9 | #N/A | 0.63 | 1 | Desarrollar pruebas de seguridad exhaustivas desde el comienzo del desarrollo. El equipo de desarrollo debe estar al tanto de la normativa a aplicar con respecto a Seguridad y Protección de Datos. Este trabajo se debe de hacer a partir de los desarrolladores y posteriormente, se debe de tener un buen plan de pruebas donde se cubran todos los posibles fallos e incluso se pueden identificar algunos otros. | Eliminar el riesgo
2 | Falta de abastecimiento | Con las continuas crisis de microchips es posible que los equipos a adquir no estén disponibles y se retrase su entrega. | Externo, Tiempo | Media | 0.5 | Inapreciable | 0.05 | Crítico | 0.9 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.45 |  | Planificar la adquisición de materiales en las primeras etapas del proyecto para así tener margen de entrega. | Transferir el riesgo
3 | Falta de conocimientos de SOLID | Siendo una tecnología experimental y con poca documentación, es muy probable que el personal no tenga conocimientos de SOLID. | Técnico, Tecnología | Alta | 0.7 | Bajo | 0.15 | Alto | 0.55 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.385 |  | Asignar un tiempo de la planificación a la formación sobre dicha tecnología. | Asumir el riesgo
4 | Errores en las estimaciones | Debido a no tener experiencias previas, las estimaciones temporales pueden ser erróneas lo cual puede llevar a retrasar hitos acordados con el cliente. | Gestión de Proyecto, Planificación | Media | 0.5 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | Inapreciable | 0.05 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.275 |  | Realizar pruebas exhaustivas a lo largo del proyecto para evitar tener que corregir fallos en una fase del proyecto muy avanzada. | Mitigar el riesgo
5 | Variación en los precios del mercado | Los precios del mercado de tecnología se encuentran en constante cambio, y este podría llegar a ser considerable tras haber firmado el presupuesto con el cliente. | Externo, Mercado | Media | 0.5 | Alto | 0.55 | Bajo | 0.15 | Inapreciable | 0.05 | Inapreciable | 0.05 | #N/A | 0.275 |  | Estudiar el mercado previamente y planificar el presupuesto del proyecto con estas posibles variaciones en mente, designando unos fondos extra para afrontar el riesgo. | Mitigar el riesgo
6 | Riesgo de mala planificación | Debido a una mala planificación puede darse el caso que los recursos no sean asignados correctamente y por tanto el proyecto necesite tiempo para rectificar. | Gestión del proyecto | Media | 0.5 | Alto | 0.55 | Alto | 0.55 | Alto | 0.55 | Alto | 0.55 | #N/A | 0.275 |  | Constante revisión de la planificación a lo largo del proyecto para evitar errores. | Mitigar el riesgo
7 | Emergencia sanitaria | Situación excepcional que impida el trabajo de manera presencial. | Externo, Tiempo | Media | 0.5 | Bajo | 0.15 | Alto | 0.55 | Inapreciable | 0.05 | Bajo | 0.15 | #N/A | 0.275 |  | Establecer una infraestructura de teletrabajo para que los distintos miembros del equipo puedan trabajar desde casa. 'Hacer uso de teletrabajo mientras la situación lo requiera. | Asumir el riesgo
8 | Tecnologías sin soporte | Puede que alguna de las tecnologías empleadas (como SOLID) dejen de tener soporte. | Técnico, Tecnología | Baja | 0.3 | Alto | 0.55 | Alto | 0.55 | Crítico | 0.9 | Alto | 0.55 | #N/A | 0.27 |  | Tener en cuenta otras posibles alternativas a las tecnologías que se emplean. | Asumir el riesgo
9 | Riesgo por incendio | Si se produce un incendio en el lugar donde se encuentran los servidores de nuestro sistema o en los almacenes en donde se guardan todos los productos. | Externo | Baja | 0.3 | Crítico | 0.9 | Crítico | 0.9 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.27 |  | Se debe de crear un plan de contigencia en el cual se tenga en cuenta los posibles riegos que podemos encontrar a la hora que se produzca un incendio. Será importante tener un plan de evacuación, otro para recuperar los datos o el material que sean más importante para la empresa, también se deben de extingir las llamas cuanto antes para que no haya mayores pérdidas con un debido plan antes de que lleguen los bomberos y se hagan cargo de ello. | Mitigar el riesgo
10 | Riesgo de inundación | Debido al temporal del norte, es habitual que se produzcan inundaciones. | Externo | Baja | 0.3 | Alto | 0.55 | Crítico | 0.9 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.27 |  | Generar un plan de contigencia para intentar salvar los recursos o datos de mayor importancia y otro de evacuación. | Mitigar el riesgo
11 | Riesgo por huelga | En el caso que los trabajadores decidan convocar una huelga y dejar de trabajar. | Organizacional, Recursos | Baja | 0.3 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.165 |  | Debido a que los trabajdores en nuestro proyecto optan por no trabajar, se debe establecer un plan en el que se llegue a un acuerdo entre ambas partes. De esa manera poder satisfacer a los empleados y que estos se reincorporen cuanto antes en el proyecto ya que impactará de forma alta a la planificación si la huelga se extiende. | Mitigar el riesgo
12 | Nueva normativa | Aparición de nueva normativa, que el proyecto ha de cumplir, a lo largo del ciclo de vida del proyecto. | Externo, Regulación | Baja | 0.3 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | #N/A | 0.165 |  | Estudiar y definir las nuevas restricciones lo antes posible para poder integrarlas en el proyecto cuanto antes. | Mitigar el riesgo
13 | Abandono del proyecto | Abandono de la empresa o proyecto por parte del personal implicado en el proyecto. | Organizacional, Recursos | Baja | 0.3 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | Bajo | 0.15 | Bajo | 0.15 | #N/A | 0.165 |  | Contratación de nuevo personal. | Asumir el riesgo
14 | Riesgo por fatiga mental | Los distintos miembros del equipo pueden tener cualquier percance mental (ansiedad, depresión, estrés). | Gestión del proyecto | Baja | 0.3 | Alto | 0.55 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.165 |  | Estimar cada actividad con un margen de posibles bajas. Promover el compañerismo, no sobreexigirles demasiado, hacer actividades en la oficina y recompensar a los trabajadores para que se sientan útiles. | Mitigar el riesgo
15 | Actualización de los sistemas móviles | Al desarrollar aplicaciones para Android e iOS, el proyecto se expone al riesgo de que ciertas actualizaciones dificulten el trabajo o necesiten de cambios importantes. | Organizacional, Dependencias del proyecto | Media | 0.5 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.15 |  | Avisar a los desarrolladores de esta posibilidad para que programen las aplicaciones orientadas a implementar cambios de manera sencilla. | Asumir el riesgo
16 | Estimación errónea del presupuesto | Planificacion del presupuesto poco realista o detallado. El proyecto sobrepasará los costes estimados. | Organizacional, Financiación | Media | 0.5 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.15 |  | Planificar los costes con cierto margen. | Mitigar el riesgo
17 | [13 empty] | #N/A |  | 1
18 | [13 empty] | #N/A |  | 1
19 | [13 empty] | #N/A |  | 1
20 | [13 empty] | #N/A |  | 1
21 | [13 empty] | #N/A |  | 1
22 | [13 empty] | #N/A |  | 1
23 | [13 empty] | #N/A |  | 1
24 | [13 empty] | #N/A |  | 1
25 | [13 empty] | #N/A |  | 1
26 | [13 empty] | #N/A |  | 1
27 | [13 empty] | #N/A |  | 1
28 | [13 empty] | #N/A |  | 1
29 | [13 empty] | #N/A |  | 1
30 | [13 empty] | #N/A |  | 1
31 | [13 empty] | #N/A |  | 1
32 | [13 empty] | #N/A |  | 1
33 | [13 empty] | #N/A |  | 1
34 | [13 empty] | #N/A |  | 1
35 | [13 empty] | #N/A |  | 1
36 | [13 empty] | #N/A |  | 1
37 | [13 empty] | #N/A |  | 1
38 | [13 empty] | #N/A |  | 1
39 | [13 empty] | #N/A |  | 1
40 | [13 empty] | #N/A |  | 1
41 | [13 empty] | #N/A |  | 1
42 | [13 empty] | #N/A |  | 1
43 | [13 empty] | #N/A |  | 1
44 | [13 empty] | #N/A |  | 1
45 | [13 empty] | #N/A |  | 1
46 | [13 empty] | #N/A |  | 1
47 | [13 empty] | #N/A |  | 1
48 | [13 empty] | #N/A |  | 1
49 | [13 empty] | #N/A |  | 1
50 | [13 empty] | #N/A |  | 1
51 | [13 empty] | #N/A |  | 1
52 | [13 empty] | #N/A |  | 1
53 | [13 empty] | #N/A |  | 1
54 | [13 empty] | #N/A |  | 1
55 | [13 empty] | #N/A |  | 1
56 | [13 empty] | #N/A |  | 1
57 | [13 empty] | #N/A |  | 1
58 | [13 empty] | #N/A |  | 1
59 | [13 empty] | #N/A |  | 1
60 | [13 empty] | #N/A |  | 1

## Matrix
Probabilidad | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.135 | 0.27 | 0.495 | 0.81 |  | >= | <
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.105 | 0.21 | 0.385 | 0.63 | Verde | 0 | 0.05
| Media | 0.5 | 0.025 | 0.075 | 0.15 | 0.275 | 0.45 | Amarillo | 0.05 | 0.15
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.045 | 0.09 | 0.165 | 0.27 | Rojo | 0.15 | 1
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.015 | 0.03 | 0.055 | 0.09 | Rangos de color
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
|  |  | Inapreciable | Bajo | Medio | Alto | Crítico
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
Impacto

## Listas
Estrategias
Eliminar el riesgo
Mitigar el riesgo
Asumir el riesgo
Transferir el riesgo